## Upute
VAŽNE NAPOMENE !
Tabela "Plan 20xx - 20xx":
Ukoliko je broj redova (za projekte i mjere) nedovoljan u tabeli "Plan 20xx-20xx", željeni broj novih redova se unosi ("Insert") tako što se pozicionira na pretposljednji red u tabeli (označen sivom bojom) te se unesu novi redovi (desni klik mišem + insert). Unošenjem novih redova na ovaj način se osigurava "veza" tabele "Plan 20xx-20xx" i pomoćnih tabela "Ukupno po sektorima" i "Ukupno po godinama" te omogućava ispravan pregled kumulativnih podataka u pomoćnim tabelama.
Nakon što se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu novi redovi potrebno je u kolone 5, 9, 19, 21 (označene plavom bojom) kopirati relevantne formule za računanje zbira (pozicioniranjem mišem na polje koje sadrži formulu koja se želi kopirati + Ctrl C te kopiranje u željeno polje + Ctrl V).
FORMULE NE TREBA BRISATI ILI PODATKE RUČNO UNOSITI U POLJA PREDVIĐENA ZA FORMULE !
Pomoćne tabele
Da bi se kumulativni podaci u pomoćnim tabelama "Ukupno po sektorima", "Ukupno po godinama" i "Ukupno po A-E klasifikaciji " ispravno prikazali (ili izračunali) potrebno je da se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu odgovarajuće oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO), oznake godina i oznake A-E klasifikacije.
Kako bi se osiguralo da se formule u pomoćnim tabelama ne poremete ili slučajno obrišu ove tabele su zaštičene ("zaključane"). U slučaju potrebe za izmjenama možete kontaktirati terensku kancelariju ILDP projekta.
Kopiranje grafikona iz pomoćnih tabela u ostale dokumente
Svi grafikoni iz pomoćnih tabela mogu se kopirati (copy/paste metodom) u ostale dokumente pripremljene u MS Word-u, Power point-u ili Excelu.

## Plan 2019-2021
Općina : Jablanica |  |  | Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2019-2021
Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ ciljevima | Projekat / mjera (vrijeme trajanja) | Ukupni ishodi | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora | [11 empty] | Nosioci implementacije | Veza sa budžetom i/ili oznaka eksternog izvora finansiranja | Opštinsko odjeljenje/služba odgovorno za praćenje | Godina početka impl. i A-E klasifikacija | Oznaka sektora
[5 empty] | Pregled po godinama |  |  |  | Struktura ostalih izvora za I.god. | [7 empty] | Pregled ostalih izvora po godinama
[5 empty] | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | Kredit | Entitet/Kanton | Država | Javna poduzeca | Privatni izvori | IPA | Donatori | Ostalo | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
1 | 2 | 3 | 4 | 5=9+21 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=Zbir 10-17 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SC1/SEC1.1 | 1.1.1.1. Projekat: Uspostavnjanje centra za obrazovanje stručnih kadrova (2020-2023) | Do 2023.g. obuku uspješno završilo najmanje 200 učenika | 172000 | 90000 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | Udruženje poduzetnika Jablanica | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, ILO, UNDP | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2020 (C) | ES
SC1/SEC1.1 | 1.1.1.2. Projekat: Jačanje kapaciteta poslovnog inkubatora i klastera kamena (2019-2023) | Do 2023.g. najmanje 50% educiranih polaznika pokrenulo vlastiti biznis ili su proširili postojeće kapacitete biznisa. | 120000 | 72000 | 12000 | 10000 | 10000 | 32000 | 11: 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 40000 | Udruženje poduzetnika Jablanica | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.1 | 1.1.2.1. Projekat: Izrada studije opravdanosti eksploatacije i prerade željezne rude (2021) | Do 2021.g. studija opravdanosti eksploatacije i prerade željezne rude odobrena od strane Općinskog vijeća. | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Udruženje poduzetnika Jablanica | Kapitalni transferi 615000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2021 | ES
SC1/SEC1.1 | 1.1.2.2. Projekat: Izrada studije opravdanosti projekta izgradnje fabrike mineralne-kamene vune (2020) | Do 2021.g. studija opravdanosti projekta izgradnje fabrike mineralne-kamene vune odobrena od strane Općinskog vijeća. | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Udruženje poduzetnika Jablanica | Kapitalni transferi 615000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2020 | ES
SC1/SEC1.2 | 1.2.1.1. Projekat: Druga šansa (2020-2023) | Do 2023.g. najmanje 30 osoba sa područja općine Jablanica (20 -40 godina) usvojilo znanja i vještine za obavljanje odabranih strukovnih zanimanja u građevinskoj industriji. | 52000 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Udruženje privrednika Jablanice, Srednja škola Jablanica | Tekući transferi 614000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2020 | ES
SC1/SEC1.2 | 1.2.1.2. Projekat: Informaciono Tehnoloski centar (2019) | Do 2023. educirano najmanje 120 mladih osoba u oblasti IT tehnologija. | 14000 | 14000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | Omladinski kulturni centar „UrbanArt“ Jablanica | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.2 | 1.2.2.1. Projekat: Izrada i donošenje regulacionih planova poslovnih zona (2019-2021) | Do 2021. godine regulacioni planovi zona Donja Jablanica II i Jarište usvojeni od strane Općinskog vijeća. | 30000 | 30000 | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | ES
SC1/SEC1.2 | 1.2.2.2. Projekat: Izgradnja i opremanje poslovnih zona (2019) | Do 2023.g. popunjeno najmanje 90% kapaciteta poslovne zona na lokalitetu UNIS-a. | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | Kapitalni transferi 820000 / Kredit | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.2 | 1.2.2.3. Projekat: Obezbjeđenje industrijske vode za potrebe poslovne zone Donja Jablanica (2021-2023) | Do 2023.g. svi poslovni subjekti poslovne zone donja Jablanica prikljuceni na vodovodnu mrežu industrijske vode. | 1000000 | 400000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / JP EP BiH | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2021 (D) | ES
SC1/SEC1.2 | 1.2.2.4. Mjera: Poticaji za MSP-a općine Jablanica (2019-2023) | Do 2023.g. broj MSP i obrta povećan za 10% u odnosu na 2017. g | 850000 | 510000 | 160000 | 175000 | 175000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | Tekući transferi 614000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2019 | ES
SC1/SEC1.2 | 1.2.2.5. Mjera: Subvencioniranje MSP (2020-2023) | Do 2023.g. najmanje 15 MSP uvećalo vrijednost osnovnih i obrtnih sredstava za najmanje 20% u odnosu na 2021. g | 800000 | 500000 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | Tekući transferi 614000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2020 | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.1.1. Projekat: Ulaganje u turističke kapacitete koji se nalaze na Bijeloj stazi VIA DINARICA (2019-2023) | Do 2023. godine najmanje 10.000 turista godišnje posjeti bijele i zelene staze Via Dinnarice. | 400000 | 210000 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove (više službi) | Kapitalni transferi 615000 /IPA / UNDP / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.1.2. Projekat: Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve (2019-2023) | Do 2023.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou. | 1250000 | 1250000 | 200000 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | Elektroprivreda | Kapitalni transferi 615000 / JP EP BiH | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.1.3. Projekat: Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” (2019-2023) | Do 2023.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou. | 400000 | 240000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi | Kapitalni transferi 615000 / Federalno ministarstvo kulture i sporta | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (C) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.1.4. Projekat: Putevima bosanskih bogumila (2019-2023) | Do 2023.g. biciklističku stazu posjeti najmanje 1.000 korisnika na godišnjem nivou | 15000 | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | Turistička agencija Vizit Jablanica | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (A) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.1.5. Projekat: Jačanje kapaciteta turističke zajednice i turističkih agencija (2019-2023) | Do 2023.g. certificirano najmanje 10 turističkih vodiča sa područja općine. | 50000 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (D) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.1.6. Projekat: Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve. (2019-2023) | Do 2023.g. turističku destinaciju Lokve posjeti najmanje 1500 turista na godišnjem nivou. | 300000 | 220000 | 60000 | 20000 | 20000 | 100000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za upravu za geodetske, imovinsko- pravne poslove i katastar nekretnina | 2019 (D) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.2.1. Mjera: Program razvoja agroturizma (2019-2023) | Do 2023.g. količina povrća uzgojenog u zaštićenom prostoru je za najmanje 30% veća u odnosu na 2017. | 250000 | 150000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.2.2. Projekat: Izrada sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina (2020-2023) | Do 2023.g. količina proizvedenog povrća na otvorenom je za najmanje 20% veća u odnosu na 2017. | 310000 | 210000 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2020 (C) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.2.4. Mjera: Manifestacija „Okusi Jablanice„ (2019-2023) | U 2023. manifestacija Okusi Jablanice finansira se sa najmanje 50% iz vlastitih sredstava ostvarenih tokom trajanja manifestacije | 50000 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | Udruženje žena Most | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.2.5. Projekat: Izrada studije izvodljivosti za izgradnju centra za otkup, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda (2020) | Do 2022 studija izvodljivosti prihvaćena od strane općinskog vijeća | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Tekući transferi 614000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2020 | ES
SC1/SEC1.3 | 1.3.2.6. Mjera: Poticaj za proizvodnju i otkup jagodičastog i bobičastog voća (2020-2023) | Do 2023. količina otkupljenog jagodičastog i bobičastog voća iznosi najmanje 100 tona godišnje. | 40000 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Tekući transferi 614000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2020 | ES
SC2/SEC2.1 | 2.1.1.1. Projekat: Nabavka adekvatne vanjske scenske pozornice (2020) | Do kraja 2020 godine na vanjskoj sceni se realiziralo najmanje 10 kulturnih događaja na godišnjem nivou. | 40000 | 40000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2020 (E) | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.1.2 Rekonstrukcija kino dvorane u Jablanici - I faza (2019-2023) | Do 2023. godine na godišnjem nivou se organizira najmanje 50 različitih događaja u kino sali. | 500000 | 280000 | 30000 | 50000 | 50000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 615000 / Federalno ministarstvo kulture i sporta | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (C) | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.1.3. Projekat: Promocija aktivnosti jablaničkog ljeta (2019-2023) | Do 2023.g manifestacija Jablaničko ljeto postala dio zvanične turističke ponude HNK. | 20000 | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OKPIS | Tekući transferi 614000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.1.4. Modernizacija audio-video opreme u RTV Jablanica (2020-2023) | Do 2023.g. cjelokupno osoblje RTV Jablanica osposobljeno za rad na digitalnoj opremi. | 190000 | 120000 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 90000 | JU RTV Jablanica | Kapitalni transferi 615000 / Vlada HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2020 (A) | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.1.5 Mjera: RockMaraton DemoFest (2019-2023) | Do 2023.g u kalendar kulturnih dešavanja općine uvršten RockMaraton DemoFest | 210000 | 126000 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 105000 | Omladinski kulturni centar „UrbanArt“ Jablanica | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (E) | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.1.6. Mjera: Izrada i provedba Godišnjeg kalendara pozorišnih predstava (2019-2023) | Do 2023.g pozorišni dani uvršteni u zvanični kalendar kulturnih događanja u HNK. | 65000 | 39000 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Tekući transferi 614000 / OKPIS | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (C) | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.1.7. Mjera: Obilježavanje historijskih datuma (2019-2023) | Do 2023.g izrađen kalendar obilježavanja značajnih historijskih datuma | 70000 | 39000 | 7000 | 10000 | 10000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | SABNOR i JOB | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (D) | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.2.1. Projekat: Rekonstrukcija stadiona Zlatan Alikadić Tazlo (2019-2023) | Do 2023.g. na stadionu malih sportova se organizuje najmanje 50 različitih sportskih događaja na godišnjem nivou | 210000 | 210000 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25000 | 25000 | 150000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 820000 / Kredit / Federalno ministarstvo kulture i sporta /Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (C) | DS
SC2/SEC2.1 | 2.1.2.2. Projekat: Izgradnja pomoćnog stadiona za fudbal (2019-2023) | Do 2023.g. na pomoćnom stadionu za veliki fudbal se organizuje najmanje 20 različitih sportskih događaja. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 820000 / Kredit | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (D) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.1.1. Izgradnja vatrogasnog doma - I faza izgradnje (2019-2021) | Do 2023.g. Prosječno vrijeme dolaska vatrogasne jedinice na mjesto događaja smanjeno za najmanje 30%. | 150000 | 150000 | 15000 | 35000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Kapitalni transferi 820000 / Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 (A) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.1.2. Projekat: Uspostava vatrogasnog servisa (2020-2021) | Do 2021.g. na godišnjem nivou se servisira najmanje 100 vatrogasnih aparata. | 42000 | 42000 | 0 | 15000 | 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | Dobrovoljno vatrogasno društvo | Kapitalni transferi 615000 / Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2020 (B) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.1.3. Projekat: Obuka uposlenika javnih ustanova na temu protivpožarne zaštite (2019-2020) | Do 2020.g. nije zabilježen niti jedan požarni incident u objektima javnih ustanova sa posljedicama povređivanja. | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Tekući transferi 614000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.2.1. Projekat: Edukacija osnovaca i srednjoškolaca o osnovnim mjerama zaštite ljudskih i materijalnih resursa (2019-2023) | Do 2023. godine svi učenici osnovnih i srednjih škola završili edukaciju na temu smanjenja rizika od katastrofa | 45400 | 28000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 25000 | JUOŠ | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK / Srednja škola Jablanica | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 (B) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.2.2. Projekat: Izrada planova i obuka uposlenika iz zaštite od požara u obrazovnim ustanovama (2020-2023) | Do 2023.g vježbe postupanja u slučaju katastrofa provode se najmanje jednom godišnje. | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | JUOŠ, MSŠC | Tekući transferi 614000 / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2020 (B) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.2.3. Projekat: Opremanje obrazovnih ustanova protivpožarnom opremom (2019-2023) | Do 2023.g. nije zabilježena povreda niti jedna teža povreda usljed požara u školskim i predškolskim objektima. | 20000 | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 (A) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.3.1. Projekat: Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug (2019-2023) | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu naselja Lug. | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Kapitalni transferi 615000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.3.2. Projekat: Zaštita od uticaja klizišta lokalnog puta Orlovac Milaševac u MZ Doljani (2019-2023) | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu MZ Doljani | 45000 | 27000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Kapitalni transferi 615000 /Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK / Uprava za ceste HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (C) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.3.3. Projekat: Zaštita stambenih objekata od kamenih gromada u naselju Zlate (2019-2023) | Do 2023.g. nisu zabilježene štete na stambenim objektima u naselju Zlate | 120000 | 90000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Kapitalni transferi 615000 / Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 (B) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.3.4. Projekat: Sanacija klizišta u naselju Donje Paprasko (2019-2023) | Do 2023.g. nisu zabilježene štete na stambenim objektima u naselju Donje Paprasko. | 45000 | 27000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Kapitalni transferi 615000 / Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 (C) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.3.5. Projekat: Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Baćina (Neviđeno) (2019-2023) | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu Baćina | 37000 | 22000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 13000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Kapitalni transferi 615000 / Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 (B) | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.3.6. Projekat: Sanacija klizišta i mjesta odrona na lokalitetu Podstijenje (2019-2023) | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu Podstijenje. | 150000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za prostorno uređenje | Kapitalni transferi 615000 | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2019 | DS
SC2/SEC2.2 | 2.2.3.7. Projekat: Poboljšanje sigurnosnih uslova na lokalnom putu Žarnik - Dragan selo u MZ Glogošnica (2019-2023) | Do 2023.g. nije zabilježena niti jedna saobraćajna nesreća sa težim povredama. | 70000 | 42000 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (B) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.1.1. Projekat: Savjetovalište i pomoć za djecu sa poteškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe izložene problemima nasilja, toksikomanije i delikvencije (2019-2020) | Do 2020.g. Psihološko savjetovalište i Centar za inkluzivnu praksu pružaju usluge za najmanje 20 djece na sedmičnom osnovu. | 11700 | 11700 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | JU Centar za socijalni rad | Tekući transferi 614000 / JU Centar za socijalni rad | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (D) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.1.2. Projekat: Uspostava dnevnog centra za djecu (2019-2023) | Do 2023.g. Dnevni centar za djecu pruža usluge za najmanje 30 djece na dnevnoj osnovi | 80000 | 46000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 5000 | 5000 | 16000 | OKPIS | Tekući transferi 614000 / OKPIS | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2018 (E) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.1.3. Projekat: Povećanje smještajnih kapaciteta u JU Dom za stara i iznemogla lica (2019-2023) | Do 2023. godine broj ukupno zbrinutih starih osoba u Domu iznosi najmanje 50 godišnje. | 400000 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | JU Dom za stara i iznemogla lica | Kapitalni transferi 615000 / Federalno ministarstvo rada i socijalne politike /Ambasada Japana | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (D) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.1.4. Projekat: Izgradnja asfaltnog pristupa zgradi socijalnog stanovanja - put do harema Jasen (2019-2020) | Do 2023.g. kapaciteti zgrade socijalnog stanovanja su u potpunosti popunjeni. | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.1.5. Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja (2019) | Do kraja 2019.g. najmanje osam porodica smješteno u stambenu jedinicu po principu socijalnog stanovanja | 552000 | 552000 | 132000 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 /CEB II | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (E) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.2.1. Projekat: Izgradja vanjske učionice - eko učionica (2019-2023) | Do 2023.g. eko učionicu posjeti najmanje 50 učenika na dnevnoj osnovi. | 30000 | 18000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | JU OŠ Suljo Čilić Jablanica | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (A) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.2.2. Projekat: Nabavka nastavnih učila i opremanje učionica u skladu sa Standardima. (2019-2023) | Do 2023.g. opremljene učionice savremenom opremom i knjižnicu koristi najmanje 50 učenika dnevno. | 25000 | 16000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 3000 | 3000 | 10000 | JU OŠ Suljo Čilić Jablanica | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (A) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.2.3. Projekat: Obezbjediti tehničke uslove za pristup djece sa poteškoćama u razvoju Ustanovi obrazovanja (2019-2023) | Do 2023.g. djeca sa teškoćama u razvoju imaju pristup svim školskim sadržajima u OŠ Suljo Čilić Jablanica i područnim školama Slatina i Glogošnica. | 50000 | 30000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | JU OŠ Suljo Čilić Jablanica | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (A) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.2.4. Projekat: Izgradnja vanjskog sportskog terena (2019-2023) | Do 2023.g. najmanje 90% učenika koristi vanjski sportski teren tokom školskih i van nastavnih aktivnosti | 70000 | 45000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | JU OŠ Suljo Čilić Jablanica | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (A) | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.3.1. Mjera: Podrška porodicama za novorođenčad (2019-2023) | U periodu 2019-2023 godina najmanje 100 porodica je imalo koristi od podrške novorođenčadima. | 150000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Tekući transferi 614000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.3 | 2.3.3.2. Mjera: Stambeno zbrinjavanje mladih (2019-2023) | Do 2023.g. stanbeno zbrinuto najmanje 25 mladih porodica. | 80000 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Tekući transferi 614000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.1.1. Projekat: Razvijene MZ (2019-2023) | Do 2023.g. svi predstavnici MZ koriste Internet za izvještavanje o aktivnostima sa terena. | 25000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Tekući transferi 614000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.1.2. Projekat: Izgradnja igrališta u naselju Lug (MZ Lug) i društveni dom u MZ Baćina (2020-2023) | Do 2023.g. Igrališta u MZ Lug i Dom u MZ Baćina koristi najmanje 30 građana na dnevnoj osnovi | 80000 | 35000 | 0 | 15000 | 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2020 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.1.3. Projekat: Informatizacija rada Općinskog vijeća Jablanica (2021-2022) | Do 2020g. svi dokumenti na općinskom vijeću se razmatraju u elektronskoj formi. | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2021 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.1.4. Projekat: Regulacioni plan Gornja Kolonija (2019-2020) | Do 2020 godine regulacioni plan kolonija usvojen od strane općinskog vijeća | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.1.5. Projekat: Usaglašavanje prostorno planske dokumentacije (2020-2023) | Do 2023. godine usaglašena planska dokumentacija usvojena od strane općinskog vijeća | 100000 | 70000 | 0 | 30000 | 40000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2020 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.1.6. Projekat: Urbanistički plan Ostrožac (2019) | Do 2020 godine urbanistički plan Ostrožac usvojen od strane općinskog vijeća | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.2.1. Projekat: Edukacija mladih i organizacija OCD-a za pisanje prijedloga projekta (2019-2023) | U periodu 2019-2023.g. Najmanje 20 prijedloga projekata OCD-a upućeno donatorima na odobrenje. | 14000 | 8000 | 3000 | 3000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OKPIS | Tekući transferi 614000 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 | DS
SC2/SEC2.4 | 2.4.2.2. Projekat: Jačanje kapaciteta žena u liderstvu (2019-2023) | Do 2023.g. organizirano najmane 10 informativnih sesija u različitim MZ o ulozi žene u procesu odlučivanja | 50000 | 31000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | 25000 | Udruženje žena Most | Tekući transferi 614000 / Help | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove | 2019 (A) | DS
SC3/SEC3.1 | 3.1.1.1. Projekat: Završetak postojećih „prečistača“ i kanalizacione mreže u užem urbanom području (2020-2023) | Do 2023.g. najmanje 20 privrednih subjekata i 100 domaćinstava priključeno na kanalizacionu mrežu | 175000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / JP EP BiH | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2020 (D) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.1.2. Projekat: Izgradnja i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na lokalitetu „Muzej - stadion“ (2020-2023) | Do 2023.g. otpadna voda iz najmanje 100 domaćinstava se prečišćava. | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / JP EP BiH | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2020 (C) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.1.3. Projekat: Razdvajanje fekalne i oborinske kanalizacije na području gdje su izgrađeni prečistači (2019-2023) | Do 2023.g. razdvajanje fekalne i oborinske kanalizacije se vrši na lokaciji najmanje 3 izgrađena prečistača. | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | Elektroprivreda | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (C) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.1.4. Projekat: Završetak izgradnje kanalizacione mreže Baćina-Mirke-Čehari-Bukov Pod (2019-2023) | Do 2023.g. najmanje 300 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | 350000 | 200000 | 0 | 40000 | 40000 | 80000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / JP EP BiH | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (C) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.1.5. Projekat: Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko i Ostrožac) (2020-2023) | Do 2023.g. najmanje 350 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | 200000 | 122000 | 7000 | 20000 | 20000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 75000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / JP EP BiH | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2020 (C) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.1.6. Projekat: Izgradnja kanalizacionog sistema na Zlatama (2019-2023) | Do 2023.g. najmanje 250 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | 400000 | 165000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (C) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.1.7. Projekat: Završetak izgradnje kanalizacije Slatina (2019-2023) | Do 2023.g. najmanje 300 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (C) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.2.1. Projekat: Izgradnja podzemnih kontejnerskih mjesta (2020-2023) | Do 2023.g. na dnevnoj osnovi se prikupi 13,2 m3 krutog otpada putem podzemnih kontejnera. | 120000 | 80000 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2020 (A) | SO
SC3/SEC3.1 | 3.1.2.2. Projekat: Zatvaranje gradske deponije (2019-2021) | Do 2021.g. kruti otpad se ne odlaže na lokalnoj gradskoj deponiji | 1000000 | 800000 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 300000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Federalnio ministarstvo okoliša i turizma | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (A) | SO
SC3/SEC3.2 | 3.2.1.2. Projekat: Nastavak zamjene rasvjetnih tijela u MZ Jablanica I (2019-2023) | Do 2023.g. smanjena potrošnja energije za najmanje 10% po jednom rasvjetnom tijelu u odnosu na 2017.g. | 90000 | 67000 | 7000 | 10000 | 10000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Federalno ministarstvo okoliša i turizma | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (C) | SO
SC3/SEC3.2 | 3.2.1.3. Projekat: Zamjena rasvjetnih tijela u MZ Jablanica II (2019-2023) | Do 2023.g. smanjena potrošnja energije za najmanje 10% po jednom rasvjetnom tijelu u odnosu na 2017.g. | 110000 | 57000 | 7000 | 10000 | 10000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Federalno ministarstvo okoliša i turizma | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (C) | SO
SC3/SEC3.3 | 3.3.1.1. Projekat: Izrada projekata i studije opravdanosti izgradnje podzemne garaže Rasadnik (2019 - 2020) | Do 2020.g. projekat i studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže Rasadnik odobren od strane Općinskog vijeća. | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | SO
SC3/SEC3.3 | 3.3.1.2. Uređenje Trga oslobođenja (2019-2023) | Do 2023.g. na praking prostoru na lokaciji Trga uspostavljen sistem naplate parkiranja. | 300000 | 210000 | 90000 | 60000 | 60000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | SO
SC3/SEC3.3 | 3.3.1.3. Projekat: Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta (2019-2023) | Do 2023.g. na praking prostoru na užoj gradskoj lokaciji uspostavljen sistem naplate parkiranja. | 400000 | 240000 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | SO
SC3/SEC3.3 | 3.3.1.4. Proejakt: Uređenje Trga Alije Izetbegovića (2019-2023) | Do 2023.g. na Trgu Alije Izetbegovića se godišnje organizira najmanje 5 kulturno-zabavnih događaja. Do 2023.g. uspostavljen sistem naplate podzemnih parking prostora | 1000000 | 340000 | 40000 | 100000 | 200000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | SO
SC3/SEC3.3 | 3.3.1.5. Projekat: Uređenje gradskog parka (2019-2021) | Do 2023.g. park posjeti najmanje 30000 posjetilaca na godišnjem nivou. | 300000 | 300000 | 35000 | 90000 | 0 | 125000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 85000 | 30000 | 60000 | 175000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Federalno ministarstvo okoliša i turizma / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (D) | SO
SC3/SEC3.3 | 3.3.1.6. Projekat: „Rekonstrukcija“ postojećih i uspostava novih drvoreda (2019-2023) | Do 2023.g. sve zelene površine predviđene regulacionim planovima gradskog područja su stavljene u funkciju. | 50000 | 35000 | 10000 | 5000 | 5000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 / Federalno ministarstvo okoliša i turizma / Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 (D) | SO
SC3/SEC3.3 | 3.3.1.7. Projekat: Izgradnja mrtvačnice (2019-2021) | Do 2023.g. najmanje 50% svih ukopa na području općine Jablanica vrši se putem pogrebnog preduzeća koje upravlja mrtvačnicom. | 70000 | 70000 | 20000 | 25000 | 25000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | Kapitalni transferi 615000 | Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove | 2019 | SO
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
U K U P N O: |  |  | 18614100 | 13177700 | 1491500 | 1703500 | 1856000 | 5051000 | 2600000 | 530000 | 480000 | 0 | 0 | 20000 | 856000 | 213700 | 4699700 | 1884000 | 1543000 | 8126700
KLASIFIKACIJA PROJEKATA |  | A-projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;
(koji su predviđeni za finansiranje dijelom ili u potpunosti iz eksternih izvora) |  | B-projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema povratne informacije;
D-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobivena povratna informacija o finansiranju;
E-projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva.

## Ukupno po sektorima
REKAPITULACIJA PO SEKTORIMA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora | [11 empty] | Broj projekata
|  |  | Pregled po godinama |  |  |  | Struktura ostalih izvora za I.god. | [7 empty] | Pregled ostalih izvora po godinama
|  |  | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | Kredit | Entitet Kanton | Država | Javna poduzeca | Privatni izvori | IPA | Donatori | Ostalo | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
Ekonomski sektor | 8420000 | 6338000 | 506000 | 595000 | 753000 | 1854000 | 2000000 | 390000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 2970000 | 942000 | 572000 | 4484000 | 22
Društveni sektor | 4559100 | 3403700 | 654500 | 383500 | 358000 | 1396000 | 600000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 53700 | 1379700 | 307000 | 321000 | 2007700 | 41
Sektor okoliša /zaštite životne sredine | 5635000 | 3436000 | 331000 | 725000 | 745000 | 1801000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 160000 | 350000 | 635000 | 650000 | 1635000 | 18
U K U P N O | 18614100 | 13177700 | 1491500 | 1703500 | 1856000 | 5051000 | 2600000 | 530000 | 480000 | 0 | 0 | 20000 | 856000 | 213700 | 4699700 | 1884000 | 1543000 | 8126700 | 81
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO).

## Ukupno po godinama
Rekapitulacija po godinama (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupno I god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 3476000 | 506000 | 2970000
Društveni sektor | 2034200 | 654500 | 1379700
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 681000 | 331000 | 350000
Ukupno | 6191200 | 1491500 | 4699700
Sektor | Ukupno II god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 1537000 | 595000 | 942000
Društveni sektor | 690500 | 383500 | 307000
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 1360000 | 725000 | 635000
Ukupno | 3587500 | 1703500 | 1884000
Sektor | Ukupno III god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 1325000 | 753000 | 572000
Društveni sektor | 679000 | 358000 | 321000
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 1395000 | 745000 | 650000
Ukupno | 3399000 | 1856000 | 1543000
U K U P N O (I + II + III) | 13177700 | 5051000 | 8126700

## Ukupno po A-E klasama
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANSIRANJA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Vrsta | Projekti |  | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) |  | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora
[5 empty] | Pregled po godinama |  |  |  | Pregled ostalih izvora po godinama
| Broj projekata | % od svih | Vrijednost | % od ukupno | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati; | 11 | 13.58% | 1317000 | 9.994% | 31000 | 336000 | 317000 | 684000 | 60000 | 324000 | 249000 | 633000
B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano; | 6 | 7.407% | 232000 | 1.761% | 20000 | 35000 | 42000 | 97000 | 38000 | 44000 | 53000 | 135000
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve povratne informacije; | 16 | 19.75% | 2364000 | 17.94% | 100000 | 254000 | 254000 | 608000 | 487000 | 567000 | 702000 | 1756000
D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena potvrdna povratna informacija o finansiranju; | 10 | 12.35% | 1835700 | 13.93% | 172000 | 135000 | 140000 | 447000 | 790700 | 284000 | 314000 | 1388700
E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva; | 11 | 13.58% | 4740000 | 35.97% | 392000 | 102000 | 132000 | 626000 | 3324000 | 665000 | 125000 | 4114000
Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS. | 27 | 33.33% | 2689000 | 20.41% | 776500 | 841500 | 971000 | 2589000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
U K U P N O | 81 | 100% | 13177700 | 100% | 1491500 | 1703500 | 1856000 | 5051000 | 4699700 | 1884000 | 1543000 | 8126700
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene godine te oznake "A-E" klasifikacije, npr. "2015 (D)". Za projekte koji se u cijelosti finsiraju iz budzeta unosi se samo godina početka projekta a ne unosi se oznaka "A-E" klasifikacije.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema broju projekata razvrstanih po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema ukupno predviđenim izdacima razvrstanim po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti projekata planiranih iz eksternih izvora, po godinama i klasama (A-E).
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti sufinansiranja "eksternih" projekata od strane JLS, po godinama i klasama (A-E).