Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 2/09, 8/16 i 2/20) i Strategije razvoja Općine Jablanica

za period 2021-2027. godina („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 6/21), Općinsko vijeće Jablanica na svojoj 13. sjednici održanoj dana

30.12.2021. godine, *d o n i j e l o j e*

Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022. godinu

 sa programom realizacije kapitalnih investicija

|  |
| --- |
| **Operativni plan za 2022. godinu** |
| **Projekti / mjere** | **Veza sa mjerom\*** | **Veza sa strateškim ciljevima i prioritetima** | **Osnovne informacije za praćenje**  | **Nosioci implementacije** | **Vrijednost projekta** |
| **Izlazni rezultati** | **Ukupni ishodi** | **Trajanje (od-do)** |
| **Sektor 1: Ekonomski razvoj** |
| 1.1.1.2. Projekat: Jačanje kapaciteta poslovnog inkubatora i klastera kamena  | Mjera1.1.1. | SC1/P1.1. | Kreirani standardi i procedure u radu Poslovnog inkubatoraEducirano najmanje 80 poduzetnika raznih profila sa područja općine Jablanica, uključujući i poduzetnika iz klastera kamena | Do 2023.g. najmanje 50% educiranih polaznika pokrenulo vlastiti biznis ili su proširili postojeće kapacitete biznisa. | I-XII | Udruženje privrednika Jablanica | 12.000 |
| 1.2.1.1. Projekat: Poticaji za MSP-a općine Jablanica | Mjera1.2.1. | SC1/P1.2. | Implemantiran Program poticaja MSP i podržano 25 korisnikaZaposelno 25 lica sa evidencije Službe za zapošljavanje | Do 2027.g. broj MSP i obrta povećan za 15% u odnosu na 2019.g. | I-XII | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 100.000 |
| 1.2.1.2. Projekat: Subvencioniranje MSP | Mjera1.2.1. | SC1/P1.2. | Implemantiran program podrške privrednim subjektima i podržano 20 korisnika | Do 2027.g. broj MSP i obrta povećan za 10% u odnosu na 2019.g. | I-XII | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 100.000 |
| 1.2.1.3. Projekat: Podrška unaprijeđenju poslovnih zona  | Mjera1.2.1. | SC1/P1.2. | Unaprijeđena infrastruktura u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija u cilju privlačenja novih investicija  | Do 2027.g. broj MSP i obrta povećan za 10% u odnosu na 2019.g. | I-XII | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 50.000 |
| 1.2.1.4. Projekat: Obezbjeđenje industrijske vode za potrebe poslovne zone Donja Jablanica | Mjera1.2.1. | SC1/P1.2. | Izrađena i revidovana projektna dokumentacijaPribavljene potrebne dozvole i saglasnosti za izgradnju cjevovoda | Do 2025.g. svi poslovni subjekti poslovne zone Donja Jablanica prikljuceni na vodovodnu mrežu industrijske vode. | I-XII | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 50.000 |
| 1.2.2.1. Projekat: Druga šansa | Mjera1.2.2. | SC1/P1.2. | Izrađen Program prilagođavanja radne snage potrebama tržišta rada | Do 2024.g. najmanje 30 osoba sa područja općine Jablanica (20 -40 godina) steklo znanja i vještine za obavljanje odabranih strukovnih zanimanja u građevinskoj industriji. | I-XII | Udruženje privrednika Jablanica | 2.000 |
| 1.2.2.2. Projekat: Poticaj poduzetništva mladih | Mjera1.2.2. | SC1/P1.2. | Izrađe i usvojen Program poticaja poduzetutništvu mladih Implementirane aktivnosti u skladu sa usvojenim Programom planirane za 2022. godinu | Do 2027.g. najmanje 20 mladih osoba pokrenulo vlastite biznise | I-XII | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 20.000 |
| 1.2.2.3. Projekat: Informaciono Tehnoloski centar  | Mjera1.2.2. | SC1/P1.2. | * Razvijen sistem koji će u tehničkom i finansijskom smislu omogućiti kontinuirano provođenje edukativnih aktivnosti
* Kroz obuke prošlo 60 novih korisnika
 | Do 2023. Educirano najmanje 120 mladih osoba u oblasti IT tehnologija. | I-XII | OKC „UrbanArt“ Jablanica | 10.000 |
| 1.2.3.3. Projekat: Povezivanje dijaspore sa lokalnom zajednicom i privredom | Mjera1.2.3. | SC1/P1.2. | Izrađen analitički dokument o procjeni broja dijaspore i potencijalima | Do 2027. G. uspostavljenom saradnjom najmanje jedna investicija/poslovna saradnja realizovana | I-XII | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 7.000 |
| 1.3.1.1. Projekat: Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi”  | Mjera1.3.1. | SC1/P1.3. | * Implementacija ugovora o izvođenju radova na obnovi prilaznih staza
* Hortikulturno uređenje Spomen kompleksa
 | Do 2025.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou.  | I-XII | JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi | 29.000 |
| 1.3.1.4. Projekat: Jačanje kapaciteta turističke zajednice i turističkih agencija i agroturizam | Mjera1.3.1. | SC1/P1.3. | * Razvijanje kapaciteta za upravljanje razvojem turizma - turističke zajednice i turističkih agencija koje djeluju na području općine Jablanica

Educirano najmanje 5 mladih osoba sa područja općina Jablanica | Do 2027.g. certificirano najmanje 20 turističkih vodiča sa područja općine. | I-XII | Služba za opću upravu | 10.000 |
| 1.3.1.5. Projekat: Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve  | Mjera1.3.1. | SC1/P1.3. | Izrađena projektna dokumentacija i izvedeni radovi (faza) u skladu sa projektnom dokumentacijom  | Do 2023.g. turističku destinaciju Lokve posjeti najmanje 1500 turista na godišnjem nivou. | I-XII | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 20.000 |
| 1.3.1.8. Projekat: Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve – ceremonija otvaranja | Mjera1.3.1. | SC1/P1.3. | Održana svečana ceremonija otvaranja Spomen most stavljen u upotrebu i otvoren za posjetioce | Do 2025.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou.  | I-XII | JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi | 10.000 |
| 1.3.2.3. Projekat: Manifestacija „Okusi Jablanice„  | Mjera1.3.2. | SC1/P1.3. | Organizovana manifestacija „ Okusi Jablanice“ jednom godišnje | U 2025. Manifestacija Okusi Jablanice finansira se sa najmanje 50% iz vlastitih sredstava ostvarenih tokom trajanja manifestacije. | I-XII | Udruženje žena Most | 2.000 |
| 1.3.2.4. Projekat: Izrada studije izvodljivosti za izgradnju centra za otkup, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda | Mjera1.3.2. | SC1/P1.3. | * Izrađena Studija izvodljivosti za izgradnju centra za otkup, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda
 | Do 2022.g. studija izvodljivosti prihvaćena od strane općinskog vijeća | I-XII | Služba za opću upravu | 5.000 |
| 1.3.2.5. Projekat: Poticaj za proizvodnju i otkup jagodičastog i bobičastog voća  | Mjera1.3.2. | SC1/P1.3. | Implementiran program i pružena podrška proizvođačima | Do 2027.g. količina otkupljenog jagodičastog i bobičastog voća iznosi najmanje 100 tona godišnje. | I-XII | Služba za opću upravu | 5.000 |
| **Sektor: Društveni razvoj** |
| 2.1.1.6. Projekat: RockMaraton DemoFest  | Mjera2.1.1. | SC2/P2.1. | * održan RockMaraton DemoFest jednom godišnje
 | Do 2023.g u kalendar kulturnih dešavanja općine uvršten RockMaraton DemoFest | VIII | OKC „UrbanArt“ Jablanica | 5.000 |
| 2.1.1.9. Projekat: Obilježavanje historijskih datuma  | Mjera2.1.1. | SC2/P2.1. | Izrađen program i podržano obilježavanje značajnih historijskih događaja i datuma | Do 2023.g izrađen kalendar obilježavanja značajnih historijskih datuma | I-XII | SABNOR i JOB | 5.000 |
| 2.1.2.1. Projekat: Rekonstrukcija stadion Zlatan Alikadić Tazlo | Mjera2.1.2. | SC2/P2.1. | Izvedeni radovi na II fazi rekonstrukcije stadiona (uređenje tribina) | Do 2023.g. na stadionu malih sportova se organizuje najmanje 50 različitih sportskih događaja na godišnjem nivou | I-XII | Služba za opću upravu | 20.000 |
| 2.2.1.1. Projekat: Izgradnja vatrogasnog doma  | Mjera2.2.1. | SC2/P2.2. | Urađena prva faza izgradnje Vatrogasnog doma | Do 2026.g. prosječno vrijeme dolaska vatrogasne jedinice na mjesto događaja smanjeno za najmanje 30%. | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 200.000 |
| 2.2.1.3. Projekat: Obuka uposlenika javnih ustanova na temu protivpožarne zaštite  | Mjera2.2.1. | SC2/P2.2. | Uposlenici javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Općina Jablanica su obučeni za početno gašenje požara i osnovnim principima protivpožarne zaštite | Do 2027.g. nije zabilježen niti jedan požarni incident u objektima javnih ustanova sa posljedicama povređivanja | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2.000 |
| 2.2.1.4. Projekat: Izrada plana postupanja u slučajevima pojave pandemije, ekološke ili zdravstvene krize | Mjera2.2.1. | SC2/P2.2. | Izrađen plan postupanja u slučajevima pojave pandemije, ekološke ili zdravstvene krize | Do 2023. G. izrađen plan | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 3.000 |
| 2.2.1.7. Projekat: Otklanjanje opasnosti od ruševnih objekata u mjesnim zajednicama | Mjera2.2.1. | SC2/P2.2. | Otklonjena opasnost od 3 ruševna objekta | Do 2024. Otklonjena opasnost nanošenja povreda i materijalne štete od ruševnih objekata | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 10.000 |
| 2.2.2.1. Projekat: Edukacija osnovaca i srednjoškolaca o osnovnim mjerama zaštite ljudskih i materijalnih resursa  | Mjera2.2.2. | SC2/P2.2. | Izvršena edukacija jedne četvrtine učenika Srednje škole Jablanica na temu smanjenja rizika od katastrofa | Do 2027. Godine svi učenici osnovnih i srednjih škola završili edukaciju na temu smanjenja rizika od katastrofa | I-XII | JU Srednja škola Jablanica | 2.000 |
| 2.2.2.2. Projekat: Izrada planova i obuka uposlenika iz zaštite od požara u obrazovnim ustanovama | Mjera2.2.2. | SC2/P2.2. | Izvršena obuka uposlenika iz oblasti zaštite od požara u obrazovnim ustanovama | Do 2027.g vježbe postupanja u slučaju katastrofa provode se najmanje jednom godišnje. | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 2.000 |
| 2.2.2.3. Projekat: Opremanje obrazovnih ustanova protivpožarnom opremom  | Mjera2.2.2. | SC2/P2.2. | Izvršeno opremanje obrazovnih ustanova sa prioritetnom vatrogasnom opremom za početno gašenje požara | Do 2027.g. Nije zabilježena povreda niti jedna teža povreda usljed požara u školskim i predškolskim objektima | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 10.000 |
| 2.2.3.1. Projekat: Zaštita od uticaja klizišta lokalnog puta Orlovac Milaševac u MZ Doljani  | Mjera2.2.3. | SC2/P2.2. | Urađena projektna dokumentacija  | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu MZ Doljani | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 10.000 |
| 2.2.3.3. Projekat: Sanacija klizišta suf. ( Donje Paprasko i dr.)  | Mjera2.2.3. | SC2/P2.2. | Urađena prva faza sanacije | Do 2023.g. nisu zabilježene štete na stambenim objektima u naselju Donje Paprasko | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 25.000 |
| 2.2.3.5. Projekat: Sanacija klizišta i mjesta odrona na lokalitetu Podstijenje | Mjera2.2.3. | SC2/P2.2. | Urađen projekat sanacije klizišta i odrona na lokalitetu Podstjenja, te urađena prioritetna sanacija | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu Podstijenje. | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 10.000 |
| 2.2.3.6. Projekat: Poboljšanje sigurnosnih uslova na lokalnom putu Žarnik – Dragan selo u MZ Glogošnica | Mjera2.2.3. | SC2/P2.2. | Urađen projekat sanacije lokalnog puta Žarnik – Dragan selo, te izvedeni prioritetni radovi na sanaciji puta | Do 2025.g. nije zabilježena niti jedna saobraćajna nesreća sa težim povredama | I-XII | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 30.000 |
| 2.3.1.1. Projekat: Savjetovalište i pomoć za djecu sa poteškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe izložene problemima nasilja, toksikomanije i delikvencije i angažovanje logopeda | Mjera2.3.1. | SC2/P2.3. | Uspostavljeno psihološko savjetovalište pri Centru za socijalni rad Pružea usluga za najmanje 20 korisnika | Do 2023.g. Centar za inkluzivnu praksu pruža usluge za najmanje 20 djece na sedmičnom osnovu | I-XII | JU Centar za socijalni rad | 10.000 |
| 2.3.1.2. Projekat: Uspostava dnevnog centra za djecu  | Mjera2.3.1. | SC2/P2.3. | Uspostavljen dnevni centar za 3 0 djecuIzrađen program rada centra | Do 2027.g. Dnevni centar za djecu pruža servis za najmanje 30 djece na dnevnoj osnovi | I-XII | OKPIS | 10.000 |
| 2.3.1.3. Projekat: Izgradnja asfaltnog puta Trokuće – S 100 | Mjera2.3.1. | SC2/P2.3. | Izgrađeno 120 m asfaltnog puta | Do 2022.g. kapaciteti zgrade socijalnog stanovanja su u potpunosti popunjeni. | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 50.000 |
| 2.3.1.4. Projekat: Program socijalnog poduzetništva | Mjera2.3.1. | SC2/P2.3. | Izrađen Program socijalnog poduzetništva i implementirane mjere u skladu sa istim | Do kraja 2027. Godine 10 porodica u status socijalne potrebe se finansijski osamostalilo kroz poduzetništvo | I-XII | Služba za opću upravu | 10.000 |
| 2.3.2.5. Projekat: podrška podsticanja i praćenja talenata | Mjera2.3.2. | SC2/P2.3. | Izrađen Program socijalnog poduzetništva i implementirane mjere u skladu sa istim | Do kraja 2027. Godine 10 porodica u status socijalne potrebe se finansijski osamostalilo kroz poduzetništvo | I-XII | Služba za opću upravu | 240.000 |
| 2.4.1.1. Projekat: Podrška porodicama za novorođenčad  | Mjera2.4.1. | SC2/P2.4. | Usvojenaodluka na OVIsplaćene jednokratne subvencije porodicama za novorođeno dijete  | Do 2027.g. najmanje 100 najmanje 1000 talentovanih školaraca novorođenčadima. | I-XII | Služba za opću upravu | 75.000 |
| 2.5.1.1. Projekat: Razvijene MZ  | Mjera2.5.1. | SC2/P2.5. | * Rekonstruisani prostor u MZ Mirke i MZ Jablanica I Nabavljena oprema u MZ Mirke, MZ Jablanica I i MZ Lug.

Obezbjeđena stalna internet konekcija u svim MZ-a. | Do 2024.g. svi predstavnici MZ koriste Internet za izvještavanje o aktivnostima sa terena. | I-XII | Služba za opću upravu | 82.000 |
| 2.5.1.8. Projekat: Usaglašavanje prostorno planske dokumentacije  | Mjera2.5.1. | SC2/P2.5. | Usaglašen jedan Regulacioni plan | Do 2024. Godine usaglašena planska dokumentacija usvojena od strane općinskog vijeća | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 10.000 |
| 2.5.1.10. Projekat: Edukacija mladih i organizacija OCD-a za pisanje prijedlog projekata | Mjera2.5.1. | SC2/P2.5. | * Obučeno 20 mladih osoba za pisanje
* projekata prema EU fondovima
 | U periodu 2021-2025.g. najmanje 20 prijedloga projekata OCD-a upućeno donatorima na odobrenje. | I-XII | JU Centar za socijalni rad | 5.000 |
| 2.5.1.11. Projekat: Jačanje kapaciteta žena u liderstvu  | Mjera2.5.1. | SC2/P2.5. | * Educirano najmanje 10 žena
 | Do 2023.g. organizirano najmane 10 informativnih sesija u različitim MZ o ulozi žene u procesu odlučivanja | I-XII | Udruženje žena Most | 2.000 |
| 2.5.1.12. Projekat: Podrška OCD usmjereno na ostvarenje razvojnih tendencija općine | Mjera2.5.1. | SC2/P2.5. | Izrađen program podrške OCD | Do 2027.g. OCD značajno doprinijele ostvarenju razvojnih ciljeva općine | I-XII | Služba za opću upravu | 2.000 |
| 2.5.1.13. Projekat: Izrada regulacionog plana G. Kolonija i dr. | Mjera2.5.1. | SC2/P2.5. | Izrađe i usvojen regulacioni plan | Do 2027.g. OCD značajno doprinijele ostvarenju razvojnih ciljeva općine | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 20.000 |
| **Sektor 3: Zaštita okoliša** |
| 3.1.1.4. Projekat: Završetak izgradnje kanalizacione mreže Baćina-Mirke-Čehari-Bukov Pod | Mjera3.1.1. | SC3/P3.1. | Izgrađeno 250 m kanalizacione mreže | Do 2027.g. najmanje 300 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 30.000 |
| 3.1.1.5. Projekat: Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko i Ostrožac)  | Mjera3.1.1. | SC3/P3.1. | Obezbjeđeno puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za minimalno 55 korisnika | Do 2027.g. najmanje 350 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 35.000 |
| 3.1.1.6. Projekat: Izgradnja kanalizacionog sistema na Zlatama | Mjera3.1.1. | SC3/P3.1. | Izgrađeno 400 m kanalizacionog sistema | Do 2027.g. najmanje 250 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 15.000 |
| 3.1.1.8. Projekat: Izgradnja podzemnih kontejnerskih mjesta  | Mjera3.1.1. | SC3/P3.1. | Jedan podzemni kontenjer, kapaciteta 6,6m2 | Do 2023.g. na dnevnoj osnovi se prikupi 13,2 m3 krutog otpada putem podzemnih kontejnera. | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 40.000 |
| 3.1.1.12. Projekat: Čišćenje smeća i saniranje “divljih deponija”  | Mjera3.1.1. | SC3/P3.1. | Sanirano 10 divljih deponija | Do kraja 2027.g. očišćeno je preko 100 divljih odlagališta | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 7.000 |
| 3.2.1.6. Projekat: Nastavak zamjene rasvjetnih tijela u MZ Jablanica I  | Mjera3.2.1. | SC3/P3.2. | Zamijenjeo 20 rasvjetnih tijela  | Do 2026.g. smanjena potrošnja energije za najmanje 10% po jednom rasvjetnom tijelu u odnosu na 2019. G. | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 10.000 |
| 3.2.1.7. Projekat: Zamjena rasvjetnih tijela u MZ Jablanica II  | Mjera3.2.1. | SC3/P3.2. | Zamijenjeo 20 rasvjetnih tijela | Do 2026.g. smanjena potrošnja energije za najmanje 10% po jednom rasvjetnom tijelu u odnosu na 2019. G. | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 10.000 |
| 3.3.1.1. Projekat: Izmjene prostornog plana općine Jablanica 2016-2025 | Mjera3.3.1. | SC3/P3.3. | Usvojena izmjena Prostornog plana | Do 2026. G. Usvojen prostorni plan čime je ažurnost dokumentacija podigunuta na 100 % | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 20.000 |
| 3.3.2.1. Projekat: Izrada projekta i studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže Rasadnik | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Izrađena studija  | Do 2023.g. projekat i studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže Rasadnik odobren od strane Općinskog vijeća | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 20.000 |
| 3.3.2.2. Projekat: Uređenje Trga oslobođenja  | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Završena ¼ infrastrukture | Do 2025.g. na praking prostoru na lokaciji Trga uspostavljen sistem naplate parkarianja  | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 200.000 |
| 3.3.2.3. Projekat: Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta  | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Uraditi 2 parkinga100m2 trotoaraUređeno tri dvorišta | Do 2025.g. na praking prostoru na užoj gradskoj lokaciji uspostavljen sistem naplate parkarianja. | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 110.000 |
| 3.3.2.4. Proejakt: Uređenje Trga Alije Izetbegovića - uređenje lokacije, revizija | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Revizija projekta | Do 2027.g. na Trgu Alije Izetbegovića se godišnje organizira najmanje 5 kulturno-zabavnih događaja | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 10.000 |
| 3.3.2.5. Projekat: „Rekonstrukcija“ postojećih i uspostava novih drvoreda  | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Zasađeno 20 sadnica | Do 2027.g. sve zelene površine predviđene regulacionim planovima gradskog područja su stavljene u funkciju | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 5.000 |
| 3.3.2.7. Projekat: Izgradnja mrtvačnice  | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Priprema lokacije | Do 2026.g. najmanje 50% svih ukopa na području općine Jablanica vrši se putem pogrebnog preduzeća koje upravlja mrtvačnicom. | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 50.000 |
| 3.3.2.8. Projekat: Groblje za druge (ateističko i sl.) | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Otkup zemljištaograđivanje | Do 2026.g. najmanje 50% svih ukopa na području općine Jablanica vrši se putem pogrebnog preduzeća  | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 70.000 |
| 3.3.2.9. Projekat: Uređenje gradskog groblja harem Jasen | Mjera3.3.2. | SC3/P3.3. | Ograđivanje harema | Do 2026.g. najmanje 50% svih ukopa na području općine Jablanica vrši se putem pogrebnog preduzeća  | I-XII | Služba za prostorno uređenje | 80.000 |

 Projekti koji se ne nalaze u Integralnoj strategiji razvoja općine Jablanica za koje su predložena sredstva u budžetu Općine Jablanica

 za 2022. godine čine sastavni dio Akcionog plana, i to su sljedeći projekti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Projekat** | **Vrijednost projekta** |
| 614000 | Podrška tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i podrška projektu HELP | 60.000 |
| 614000 | Realizacija usvojenih Akcionih planova (Romi, socijalno ugroženi) | 5.000 |
| 614000 | Podrška pružanju specijalističkih usluga u DZ Jablanica – sufinansiranje | 66.000 |
| 614000 | Grant sredstva JZU Dom zdravlja Jablanica za nabavku patronažnog vozila | 30.000 |
| 614000 | Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata | 8.500 |
| 614000 | Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece sa autizmom | 14.500 |
| 614000 | Subvencija za dijabetičare | 10.000 |
| 614000 | Nabavka udžbenika za učenike O.Š. od I-IX | 20.000 |
| 614000 | Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba | 10.000 |
| 614000 | Subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera | 150.000 |
| 614000 | Subvencije JU, JP i dr. za podršku upl. doprinosa za lica za VSS po programu subven. u zapošljavanju | 15.000 |
| 614000 | Subvencija za uplatu dopr. PIO-a radnika Amine radi odlaska u penziju | 10.000 |
| 614000 | Veslački maraton i prateće manifestacije | 10.000 |
| 614000 | Podrška paraplegičarima | 7.200 |
| 614000 | Subvencije za uplatu markica ZZO za socijalno ugrožene | 2.500 |
| 614000 | Subvencja JKP „Jablanica“ – odvoz smeća iz ruralnih područja | 20.000 |
| 614000 | Subvencja JKP „Jablanica“ – nabavka specijalnog vozila | 25.000 |
| 615000 | Rekonstrukcija školskih i dr. objekata - sufinansiranje | 17.000 |
| 615000 | Projekti Muzeja i dr. JU i JP čiji je osnivač Općina – sufin. | 10.000 |
| 615000 | Ulaganje u sanaciju cesta | 60.000 |
| 615000 | Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže gradski vodovod i šire (Gornje i Donje Paprasko i Košćan) – projekat sufinansiranja  | 25.000 |
| 615000 | Rekonstrukcija gradskog vodovoda- suf. | 25.000 |
| 615000 | Izmještanje glavne vodovodne cijevi - Trokuće | 12.000 |
| 615000 | Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (Slatina, Doljani i Zlate)  | 10.000 |
| 615000 | Izdaci za priključke u poslovnim prostorima u sportskoj dvorani | 20.000 |
| 615000 | Tekući transferi za sufinansiranje EU projekata, projekata viših nivoa vlasti i NVO | 110.000 |
| 615000 | Projekti participativno budžetiranje - sufinansiranje | 10.000 |
| 615000 | Projekti energetske efikasnosti – suf. | 60.000 |
| 615000 | Izrada i revizija projekata i nadzor | 50.000 |
| 820000 | Nabavka zemljišta (Zlate i dr.) | 50.000 |
| 615000 | Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica i dr - sufinansiranje | 20.000 |
| 615000 | Ostala uređenja zemljišta | 20.000 |
| 615000 | Izdaci za namj. Sredstva za zaštitu i spašavanje od prir. nesr.i dr. nepog. | 80.000 |
| 615000 | Uređenje puta i rasvjete u podružnici Risovac | 10.000 |
| 615000 | Uređenje puteva u MZ Doljani | 15.000 |
| 615000 | Uređenje putaeva u MZ Mirke  | 25.000 |
| 615000 | Uređenje i sanacija puteva u MZ Ostrožac | 15.000 |
| 615000 | Uređenje puta prema pristaništu i uređenje harema Lug | 30.000 |
| 615000 | Uređenje i sanacija puta prema Rodićima | 20.000 |
| 615000 | Sanacija puta prema Šabančićima | 20.000 |
| 615000 | Uređenje puta u MZ D. Jablanica – put prema polju- sufinansiranje | 5.000 |
| 615000 | Uređenje dijela puta Topalov greb-Dobrigošće sufinansiranje | 25.000 |
| 615000 | Uređenje dijela puta prema Tretištu sufinansiranje | 25000 |
| 615000 | Uređenje puta u podružnici Krstac  | 40.000 |
| 615000 | Uređenje puteva u MZ (građevinski materijal) | 25.000 |
| 615000 | Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima | 20.000 |
| 615000 | Uređenje plaža na području Jablaničkog jezera, korito rijeke Neretve, Šanica i druge plaže | 7.000 |
| 615000 | Projekti civilne zaštite | 30.000 |
| 615000 | Nerealizovani ugovori po projektima iz prethodne godine | 50.000 |
| 821000 | Rekonstrukcija dijela zgrade Općine | 7.000 |
| 821000 | Ulaganje u opremu Općine | 25.000 |

**Napomena:**

1.3.1.1. Projekat: Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” u iznosu od 29.000,00 KM sastoji se od stavki: Revitalizacija zgrade i

platoa Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi“ u iznosu od 15.000,00 KM i Hortikulturalno uređenje Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi“ – suf. u iznosu

od 14.000,00 KM;

2.3.2.5. Projekat: Podrška podsticanja i praćenja talenata u iznosu od 240.000,00 KM sadržan je u stavci: Školarine i stipendije đacima i studentima;

2.4.1.1. Mjera: Podrška porodicama za novorođenčad u iznosu od 75.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki: Pomoć u prehrani djeteta do 6 mj. i dod.

prehrana za majke dojilje i Posebni psihosoc. tretman trudnica i bračnih partnera koji žele djecu u iznosu od 15.000,00 KM;

3.1.1.5. Projekat: Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko i Ostrožac) u iznosu

od 35.000,00 KM sastoji se od stavki Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišć. otp. voda Ostrožac i D. Paprasko u iznosu od 20.000,00 KM i

održ. uređaja za prečišć. otp. voda Ostrožac, D. Paprasko (uređenje) 15.000,00 KM;

3.1.1.8. Projekat: Izgradnja podzemnih kontejnerskih mjesta u iznosu od 40.000,00 KM sastoji se od stavki Izgradnja podzemnih kont. mjesta u iznosu

od 20.000,00 KM i Nabavka podzemnih kontejnera i opreme – sufinansiranje u iznosu od 20.000,00 KM;

3.3.2.3. Projekat: Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta u iznosu od 110.000,00 KM sadržan je u budžetskim stavkama Uređenje

 trotoara, parking prostora – sufinansiranje u iznosu od 80.000,00 KM i Uređenje dvorišta i parkirališta u iznosu od 30.000,00 KM;

 Operativni plan stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Jablanica“,

 Bosna i Hercegovina

 Federacija Bosne i Hercegovine

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 OPĆINA JABLANICA PREDSJEDAVAJUĆI OV-a

 OPĆINSKO VIJEĆE Emir Muratović, BA ing. građ.

 Broj: 02-02-2735-4721-13

 Jablanica, 30.12.2021. godine